ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Амурск

2008

Проект «Лучик добра»

ЧАСТЬ 1. Краткая информация о проекте

| Заявитель (инициативная группа, организация – статус и название) | Инициативная группа МОУ «Темп» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Лучик добра» |
| Какую проблему решает ваш проект? (назовите конкретную проблему) | Формирование активной гражданской позиции молодежи через создание детского театра для воспитанников социального приюта для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| Краткое описание предполагаемой деятельности по проекту (не более 10 предложений): что именно предполагается сделать, каков предполагаемый основной результат проекта | В нашем городе работает социальный приют для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году администрацией Амурского муниципального района будет предоставлено им нового помещения. Центр детского творчества «Темп» планирует помочь создать на базе приюта детский театр. Для этого необходимо: подготовить материальную базу (ширма, костюмы, куклы для театра); провести обучающие семинары для педагогов приюта; помочь в сценарном и методическом обеспечении; привлечь волонтеров - инструкторов для организации театрализованных представлений; по итогам работы оформить фотовыставку в городском краеведческом музее с целью привлечения внимания общественности и благотворительных спонсорских средств; отразить результаты работы в средствах массовой информации. |
| Краткое описание исполнителей проекта и их количество (не более 10 предложений) | Деревцова Наталья Федоровна, заведующая сектором социально-профилактической работы МОУ «Темп», 1-я квалификационная категория; Федорова Наталья Алексеевна, заместитель директора МОУ «Темп», высшая квалификационная категория; Большакова Лидия Николаевна, методист МОУ «Темп», высшая квалификационная категория; Царева Татьяна Александровна, методист по координации молодежного движения МОУ «Темп», 2-я квалификационная категория; Павлютина Ирина Владимировна, главный бухгалтер МОУ «Темп», 14 разряд оплаты труда ЕТС профильный отряд при МОУ «Темп» - «Волонтеры» (дети в возрасте 14 - 17 лет) -12 чел. |
| Область/край и район реализации проекта | Хабаровский край, г. Амурск, социальный приют |
| Продолжительность проекта | 4 месяца |
| Дата начала проекта | 15 апреля 2008 года |
| Дата завершения проекта | 15 августа 2008 года |
| Запрашиваемые средства гранта | 56648 руб. |
| Вклад заявителя из других источников | 9681 руб. |
| Всего стоимость проекта (в руб.) | 66329 руб. |

Описание проекта

« Добро не терпит промедленья,

Назавтра может опоздать…»

Б.Щеглов

Город Амурск Хабаровского края основан 19 июня 1958 года как молодежная комсомольская стройка. В период расцвета в городе велось масштабное строительство заводов, жилого фонта, объектов социального значения. Была большая потребность в квалифицированных кадрах, рабочей силе. Поэтому, основную часть жителей города составляла молодежь, у которой была перспектива карьерного роста, создания семьи, воспитания детей.

В данное время ситуация в корне изменилась. Сложные социально-экономические условия поставили город в ситуацию устойчивого экономического спада и финансового кризиса. Проживание и работа в нашем городе стало непрестижным, резко уменьшилось количество рабочих мест. Все это привело к кризису материального благополучия и духовно-нравственного воспитания детей в семье. Появилось большое количество неблагополучных семей, социальных сирот. В городе работают два детских дома, школа-интернат, социальный приют для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Возникла проблема духовно – нравственного  воспитания подрастающего поколения, которая приобрела особую значимость. Социальное расслоение среди молодежи нашего города стало ярко выраженным. С одной стороны, это инициативные, активные ребята, которые хотели бы помочь изменить ситуацию в городе в лучшую сторону, с другой стороны, это наличие большого количества детей, нуждающихся в коррекции социальной адаптации.

В центре детского творчества «Темп» создан и работает профильный отряд «Волонтеры», в который входит молодежь 14-17 лет. Волонтеры приняли участие в реализации проекта «Мы против виртуального насилия» с целью привлечения внимания общественности к данной проблеме и усилению контроля  со стороны администрации города за работой игровых салонов. Кроме этого они ведут активную пропаганду здорового образа жизни, являются организаторами таких акций, как «Скажи наркотикам «Нет!», «Мы против пивного алкоголизма!».

Участие в данной работе  является необходимым условием для формирования активной гражданской позиции и социализации молодежи. Мы считаем, что вовлечение молодежи в волонтерское движение формирует у них внутреннюю готовность добровольно помогать тому, кто нуждается в помощи, создает условия для осознания собственной значимости. Проанализировав, с одной стороны, возможности волонтерского отряда и центра детского творчества «Темп», в котором работает театральная студия «Светлячок», имеется возможность для изготовления кукол, пошива костюмов и изготовления декораций для театра, с другой стороны, сложившуюся ситуацию в нашем городе, молодежь выдвинула инициативу  вовлечения в театральную деятельность детей  из неблагополучных семей. Театральное творчество несет в себе большой коллективообразующий заряд, оно богато ситуациями совместного переживания, способствует созданию благоприятного психологического климата.

Точкой приложения наших сил мы определили социальный приют для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь временно находятся дети разного возраста из неблагополучных семей, поэтому из многих видов деятельности целесообразна именно организация театральной деятельности с целью формирования у детей позитивного отношения к жизни и снижения негативного воздействия окружающей среды.

Цель проекта:  Формирование активной гражданской позиции  молодежи через  вовлечение воспитанников социального приюта для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в театральную деятельность.

Задачи проекта:

- создать условия для коррекции социальной дезадаптации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- формировать  у молодежи внутреннюю готовность добровольно помогать тому, кто нуждается в помощи;

- формировать потребность в приобщении к культуре, театру у  участников проекта;

- содействовать  созданию  материальной базы (картотеки сценариев, фонограмм для театральных представлений) для дальнейшего развития театрального творчества в социальном приюте;

- привлечь внимание общественности к проблемам детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

К осуществлению проекта планируется привлечь инициативную группу педагогов центра детского творчества «Темп» и профильный отряд при МОУ «Темп» «Волонтеры» (дети в возрасте 14 - 17 лет),  а также детей и педагогов социального приюта.

Все это позволяет нам осуществить реализацию социального проекта «Лучик добра» по вовлечению воспитанников социального приюта для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в театральную деятельность.

Для этого мы планируем:

- на подготовительном этапе разработать сценарии для  театрализованного представления и создать материальную базу для дальнейшей реализации проекта;

- на основном этапе - совместно с детьми изготовить куклы, декорации для спектакля; осуществить постановку спектакля, в котором будут участвовать волонтеры и воспитанники социального приюта; показать спектакль детям  школьных оздоровительных лагерей и детских садов. На мастер-классе специалисты МОУ «Темп» помогут детям и педагогам в сценарном обеспечении, практическом освоении техники кукловождения, в постановке спектакля. Кроме этого для педагогов и детей социального приюта будет создана картотека сценариев и подборка фонограмм для спектаклей, подготовлен реквизит (куклы и театральные костюмы).

- на заключительном этапе предполагается: оформление фотостенда, фотоматериалов,  подведение итогов по работе над социальным проектом, награждение и поощрение участников на заключительном театральном празднике, перспективное планирование.

В течение реализации всего проекта будет проводиться подготовка материалов для местных СМИ, выступление на местном телевидении с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Ожидаемые результаты проекта:

- формирование  у молодежи активной гражданской позиции и внутренней готовности добровольно помогать тому, кто нуждается в помощи;

- организация коллективной творческой деятельности детьми социального приюта;

- создание благоприятной эмоциональной сферы ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию;

- формирование личностных качеств детей средствами театральной педагогики;

- обогащение социального опыта взаимодействия всеми участниками проекта.

- создание  материальной базы (картотеки сценариев, фонограмм для театральных представлений) для дальнейшего развития театрального творчества в социальном приюте.

Таким образом, можно сделать вывод, что работа над данной проблемой поможет участникам проекта стать лидерами во взрослой жизни, в решении насущных проблем нашего общества.

Мониторинг и оценка проекта:

- анкетирование всех участников проекта;

- потребность у детей социального приюта продолжить творческую деятельность в объединениях МОУ «Темп»;

- увеличение количества волонтеров;

- отзывы педагогов, детей, общественности в средствах массовой информации о значимости проводимой работы.

Календарный   план   выполнения  проекта

| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Категория и количество участников | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |
| Планирование работы | 15-30 апреля 2008 г | Руководитель проекта | Инициативная группа-5 чел, волонтеры -12 чел. | Разработанный план действий по реализации проекта, распределение круга обязанностей |
| Разработка сценария для театрализованного представления | 10-22 мая 2008 г | Руководитель театральной студии, педагог - организатор | Волонтеры-12 чел | Сценарий, список действующих лиц и исполнителей, перечень костюмов. Изучение потребности в приобретении тканей, и др. материалов для изготовления костюмов, декораций, музыкального сопровождения |
| Приобретение материалов для изготовления: ширмы, костюмов, кукол, стенда, сундучка для сказок | 15.04– 15.05 2008 г | Руководители объединений |  | Создание материальной базы для дальнейшей реализации проекта; |
| 2. Основной этап |
| Сценарные и постановочные работы | Июнь 2008 г | Руководитель театральной студии, педагог - организатор | Отряд «Волонтеры»- 12 чел, дети из социального приюта - 10 чел. | Постановка спектакля для показа сплочение коллектива, развитие личностных качеств, формирование активной гражданской позиции |
| Изготовление ширмы, декораций, костюмов, кукол для театра | Май – июль 2008 г | Руководитель проекта, руководители объединений «Домашний дизайн», «Золушка» | Отряд «Волонтеры»- 12 чел | Создание материальной базы для постановки спектакля |
| Изготовление стенда для фотографий, «сказочного сундука» | Июль 2008 г | Руководитель проекта | столяр | Подготовленный стенд, сундучок для сказок |
| Мастер – класс для педагогов социального приюта по изготовлению кукол для театра | Июль 2008 г | Руководители объединений «Домашний дизайн», «Золушка» | Педагоги социального приюта | Знания и умения педагогов социального приюта, заготовки для кукол |
| Оказание методической помощи по составлению сценариев, театрализованных миниатюр | Июль 2008 г | Руководитель театральной студии «Светлячок», педагог - организатор | Педагоги социального приюта | Знания и навыки педагогов в составлении сценариев, подборка готовых сценариев, театрализованных миниатюр |
| Подбор музыкального сопровождения для театрализованной постановки | Июнь- июль 2008 г | Педагог - организатор, аккомпаниатор |  | Формирование фонотеки для театра |
| Театрализованное представление в социальном приюте | 20-25 июля 2008 г | Руководитель проекта, директор социального приюта, инициативная группа | Отряд «Волонтеры» - 12 чел, дети социального приюта – 20 чел, педагоги учреждений - 10 чел. | Сплочение коллектива, развитие личностных качеств, формирование активной гражданской позиции |
| 3. Заключительный этап |
| Оформление фотостенда, фотоматериалов | 26 – 30 июля 2008 г | Руководитель проекта | Волонтеры-12 чел, | Размещение фотостенда в социальном приюте, подборки фотоматериалов в краеведческом музее г. Амурска |
| Проведение заключительного театрального праздника, награждение и поощрение участников | 1 августа 2008 г. | Руководитель проекта | Отряд «Волонтеры» - 12 чел, дети социального приюта – 20 чел, педагоги учреждений – 10 чел. |  |
| Подготовка материалов для местных СМИ, выступление на местном телевидении | 1-10 августа 2008 г | Руководитель проекта | Волонтеры-12 чел, | Привлечение внимания общественности к проблемам социального приюта |
| Подведение итогов по работе над социальным проектом, рефлексия; перспективное планирование | 15 августа 2008 г | Руководитель проекта | Инициативная группа, Волонтеры- 12 чел, | Ощущение собственной значимости у подростков – волонтеров, удовлетворенности от проделанной работы, желание продолжить начатое дело. |